## 2023年高考志愿填报讲解答疑会——活动策划初稿

**指导单位：**满银沟镇人民政府、满银沟镇共青团（待确认）

**线下会议面向对象：**发箐村2023届高考生及家长、大学在校生及其他年级初高中生，因线下会议场地有限，最多不超过100人。

**线上答疑面向对象：**所有通过各种渠道知晓微信群的2023届高考生及家长，因答疑人数有限，最多不超过200人。

**时间：**2023年6月22日18:00至21:00；2023年6月23日18:00至21:00

**地点：**发箐村菜园子上村卢连开家（暂定）

**主讲人：**

廖元太 清华大学 机械工程系 硕士研究生

刘 迪 四川大学 电子信息 硕士研究生

孙亚辉 四川大学 旅游管理 硕士研究生

卢天娇 西南医科大学 卫生检验与检疫 本科生

卢兴蕊 成都信息工程大学 中国汉语言文学类 本科生

卢 波 四川大学 旅游管理 硕士研究生

卢 勇 绵阳师范学院 体育教育 本科生

卢兴洪 四川文理学院 历史学（师范） 本科生

卢兴正 西南医科大学 护理学 本科生

### 活动意义

通过解读志愿填报政策、讲解专业、介绍学校、分享经验等方式，为2023届高考考生填报志愿提供信息资讯，为大学生、其他年级初高学生确定发展方向、制定学习计划提供经验建议。

### 活动准备

5月中上旬，召开菜园子主讲人内部会议（线上，腾讯会议），明确各主讲人讲解答疑重点（避免讲解内容重合度过高，同学校可注重各自专业；属特殊批次录取的可将该批次填报录取规则确定为讲解重点，特殊批次如地方专项等；确定一位主讲人重点讲解高考新政策），随后各自完成PPT和资料准备工作。

6月6日前，完成答疑微信群群公告编写、相关资料整理等工作。

6月7日及以后，对外宣传答疑微信群，开展线上答疑活动。

6月10日前，菜园子主讲人将PPT发送到内部交流群，彼此学习、相互检查。

6月15日前，菜园子主讲人根据自身时间安排完成内部预讲解（有两个及以上其他主讲人参加即可），并根据汇报情况完善讲解内容；廖元太同学、刘迪同学、孙亚辉同学将个人PPT或简历发给卢波，以便完成主持稿写作；卢波完成活动宣传海报（电子版）制作；卢波完成主持稿写作。

6月20日左右，通过小组群、家人群、朋友圈等渠道，发送文案和海报，宣传线下讲解答疑会。

6月21日，布置线下活动场地，测试投影（电视）设施、扩音设施、网络设施、腾讯会议（需提前开通VIP）。

### 线下活动流程

**2023年6月22日18:00**

卢天娇、卢兴蕊、卢勇、卢兴洪、卢兴正围绕各自学校、专业、学校所在城市及志愿填报等内容展开讲解并答疑。每位主讲人的答疑环节限制2人提问，奖励提问者作物种子1份。每两位主讲人讲解答疑后，休息十五分钟。

（主持人：卢波）

**2023年6月23日18:00**

廖元太、刘迪、孙亚辉、卢波围绕各自专业、学校、所在城市、读研|就业经历及志愿填报政策解读等内容展开讲解并答疑。每位主讲人的答疑环节限制2人提问，奖励提问者作物种子1份。每两位主讲人讲解答疑后，休息十五分钟。

（主持人：卢波）

### 物资准备

提前准备笔记本电脑（最少两台）、投影（或电视，待借）、桌椅板凳（已有部分）、音箱（已有）、话筒（已有）、商用雨伞（待借）等设施。购买饮用水（按100瓶准备）、签字笔（按100支准备）、便签纸（按照300张准备）、一次性雨衣（按100套准备）、作物种子（18份，互动奖品）等物资。资金、设备、物资由卢波统筹落实。

### 现场布置

6月21日前，编制场地布置任务表，依托主讲人及其他亲朋好友，完成桌椅板凳、投影（电视）、音响话筒及相关物资的布置、测试工作。

### 应急预案

若遇小雨天气，采用室内会议或穿戴一次性雨衣等方式应对；若遇大雨或大风天气，则推迟会议举办时间。若遇停电、停网等情况，则推迟会议举办时间。

### 活动总结

7月初，菜园子主讲人共同完成书面总结，并完成至少一篇微信推文的撰写工作。

### 其他说明

根据政府要求，完成活动报备及相关工作。

因会议结束时间可能较晚，参与会议的青年人员应践行”尊老爱幼“的传统美德，在活动结束后送长辈及中小学生回家。